## Sheet1
接口名称 | 单据编号 | 负责人 | 结果 | 说明
客户接口 | 13309008 | 李子厚 | 成功
销售订单 | X190423004 | 李子厚 | 成功
销售出库 |  | 李子厚
物料 | 50900152001250 | 李子厚 | 成功
销售退货接口(CCCW14) |  | 刘振宇 | 待测试 变更合同号的长度完成-待测试 合同号、合约号修改完成
采购入库接口 | PUI2019000104 | 李子厚 | 成功 | 1、价格不能为空 2、电文加税号 3、品名大类传输 4、物料编码传输
采购退货接口 | PUI2019000109 | 李子厚 | 成功
生产领料接口 |  | 李子厚
辅料领用出库接口 |  | 去掉
领用出库接口 |  | 李子厚
生产退料接口 |  | 没有
生产入库接口(CCCW04) |  | 刘振宇 | 完成 变更合同号的长度完成-待测试-测试完成 合同号、合约号修改完成-测试完成 | 台账入库完成
生产退库接口（重量修正） |  | 李子厚
委外领料接口 |  | 李子厚
委外退料接口 |  | 没有
委外入库接口(CCCW08) |  | 刘振宇 | 待测试 变更合同号的长度完成-待测试 合同号、合约号修改完成
委外退库接口（重量修正） |  | 李子厚
库存调拨单接口(CCCW12) |  | 刘振宇 |  | 生成各类单据 当源库区编码为空且目标库区不为空时【''】,则根据卷号获取对应未入库台账，判断报文类别，生产对应单据。 若源库区且目标库区都不为空，则生成库存调拨单
盘盈接口(CCCW11) |  | 刘振宇 | 待测试 变更合同号的长度完成-待测试 合同号、合约号修改完成
盘亏接口 |  | 汤杰

## apusic日志路径
\eas\server\profiles\server1\logs\apusic.log.0

## Sheet3
2019-04-25 14:10 |  | 2019-04-25 14:10 | 预设用户 | 0203CCCW0420190425140857CCCWDL11940004200 192021021100 TESTSHIHUI2019042501X190425002 L101DD11 00350015040000002800020190425140919 0
宝信接口服务